## Sheet1
大項目 | 中項目 | タスク | 納期 | 成果物 | 担当 | 進捗
商談発掘・見極め | プロジェクト概要の確認 | 予算確認 | 2022-05-19 | 議事メモ、参考予算マンションパンフレット | 私
|  | スケジュール確認 | 2022-05-20 | 議事メモ | 私
|  | ニーズ確認 | 2022-05-21 | 議事メモ | 私
|  | 決済者確認 | 2022-05-22 | 議事メモ | 私 | かかあ天下であった
|  | 競合確認 | 2022-05-23 | 議事メモ | 私
体制構築 | 進め方確認 | 打ち合わせセット | 2022-05-24 | インビテーションメール | 私
|  | アジェンダ作成 | 2022-05-25 | アジェンダ | 私
|  | 役割明確化 | 2022-05-26 | 議事メモ | 私
|  | 進め方の確認 | 2022-05-27 | 議事メモ | 私
商談推進 | 旦那さんと要件を合意 | 紙ベースでのおすすめマンション紹介 | 2022-05-28 | パンフレット | 私
|  | モデルルーム案内（１回目） | 2022-05-29 | 要望表（素案） | 私
|  | 要望の重み付 | 2022-05-30 | 要望表 | 私
|  | 他案比較表作成 | 2022-05-31 | 比較表（松竹梅） | 私
|  | 夫による要望表のチェック | 2022-06-01 |  | 私 | リビングの広さが第一優先事項であった
|  | 理想の生活像のイメージ提供 | 2022-06-01 | 他者インタービュー記事、イメージ映像、街の様子 | 私
|  | モデルルーム案内（２回目） | 2022-06-02 | 要望表 | 私
提案 | 提案実行 | 打ち合わせセット | 2022-06-03 | インビテーションメール | 私
|  | 提案骨子作成 | 2022-06-04 | ストーリー、目次骨子 | 私
|  | 関係者に提案資料素材の作成依頼 | 2022-06-05 | 議事メモ | 私
|  | 素材収集 | 2022-06-06 | 素材 | 私
|  | 提案書作成 | 2022-06-07 | 提案書 | 私
|  | 夫への事前提案 | 2022-06-08 | 提案書 | 私
クロージング | トップアプローチ | 奥さんも含めた打ち合わせセット | 2022-06-09 | インビテーションメール | 私
|  | 夫からの指摘事項について最終調整 | 2022-06-10 | 提案書 | 私
|  | 奥さんへ提案・合意を得る | 2022-06-11 | 提案書 | 私